## A01
แผนปฏิบัติงาน (Action Plan) การเตรียมความพร้อมในการจัดตั้งสถาบันการอาชีวศึกษา แผนกลุ่มจังหวัด 19 แห่ง ( มีนาคม - กันยายน 2555)
วันที่ 22 - 25 กุมภาพันธ์ 2555 ณ วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ จังหวัดชลบุรี
สถาบันการอาชีวศึกษา/คณะกรรมการดำเนินงานด้าน ..............................................................
โครงการ / กิจกรรม | เป้าหมาย / ตัวชี้วัด | งบประมาณที่ใช้ | มีนาคม |  |  |  | เมษายน |  |  |  | พฤษภาคม |  |  |  | มิถุนายน
|  |  | ส1 | ส2 | ส3 | ส4 | ส1 | ส2 | ส3 | ส4 | ส1 | ส2 | ส3 | ส4 | ส1 | ส2 | ส3 | ส4

## A02
แผนปฏิบัติงาน (Action Plan) การเตรียมความพร้อมในการจัดตั้งสถาบันการอาชีวศึกษา แผนกลุ่มจังหวัด 19 แห่ง ( มีนาคม - กันยายน 2555)
วันที่ 22 - 25 กุมภาพันธ์ 2555 ณ วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ จังหวัดชลบุรี
สถาบันการอาชีวศึกษา/คณะกรรมการดำเนินงานด้าน ....................................................................
โครงการ / กิจกรรม | เป้าหมาย / ตัวชี้วัด | งบประมาณที่ใช้ | กรกฎาคม |  |  |  | สิงหาคม |  |  |  | กันยายน
|  |  | ส1 | ส2 | ส3 | ส4 | ส1 | ส2 | ส3 | ส4 | ส1 | ส2 | ส3 | ส4

## A03
แผนปฏิบัติงาน (Action Plan) การเตรียมความพร้อมในการจัดตั้งสถาบันการอาชีวศึกษา แผนกลุ่มจังหวัด 19 แห่ง ( มีนาคม - กันยายน 2555)
วันที่ 22 - 25 กุมภาพันธ์ 2555 ณ วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ จังหวัดชลบุรี
สถาบันการอาชีวศึกษา/คณะกรรมการดำเนินงานด้านพัฒนาบุคลากรสถาบันการอาชีวศึกษา
โครงการ / กิจกรรม | เป้าหมาย / ตัวชี้วัด | งบประมาณที่ใช้ | มีนาคม |  |  |  |  | เมษายน |  |  |  | พฤษภาคม |  |  |  |  | มิถุนายน |  |  |  | กรกฎาคม |  |  |  | สิงหาคม |  |  |  |  | กันยายน
|  |  | ส1 | ส2 | ส3 | ส4 | ส5 | ส6 | ส7 | ส8 | ส9 | ส10 | ส11 | ส12 | ส13 | ส14 | ส15 | ส16 | ส17 | ส18 | ส19 | ส20 | ส21 | ส22 | ส23 | ส24 | ส25 | ส26 | ส27 | ส28 | ส29 | ส30 | ส31
1. จัดทำฐานข้อมูลบุคลากรสถาบันอาชีวศึกษา | มีฐานข้อมูลบุคลากร | 0
2. สำรวจความต้องการในการพัฒนาตนเอง | มีข้อมูลความต้องการ | 0
3. ศึกษาความจำเป็นตามมาตรฐานหลักสูตร | มีข้อมูลเกณฑ์และสภาพปัจจุบัน | 0
4. จัดทำแผนยุทธศาสตร์พัฒนาบุคลากรสถาบันการอาชีวศึกษา |  | 8.2 แสน
5. พัฒนาบุคลากรตามแผน |  | ?
ระยะสั้น:สร้างความรู้ความเข้าใจ
ระยะกลาง : ฝึกประสบการณ์
ระยะยาว : ศึกษาต่อ เพิ่มวุฒิ
6. ติดตาม ประเมินผล | รายงานผลการดำเนินการ | 1 แสน